## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：改造工程 |  | 标段：海南师范大学桂林洋校区体育学院综合训练馆东南立面修缮工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 外立面改造
1.2 | 铝板清洗
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
2.5 | 其中：赶工费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 不含税工程造价
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 |  |  |  | 标段：海南师范大学桂林洋校区体育学院综合训练馆东南立面修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
外立面改造
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:外墙 2.抹灰层种类:现状外墙涂料 |  | m2 | 2353.7
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人经考察现场实际情况后，自行确定投标运距及相应报价 3.含渣土证办理、渣土消纳费 |  | m3 | 117.69
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.均匀涂刷一道透明防水涂料 3.采用外墙腻子进行基面找平，完成后进行打磨，使基面平整 4.均匀涂刷一道界面处理剂 |  | m2 | 2353.7
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水装饰隔热涂料 |  | m2 | 2353.7
铝板清洗
5 | 01B001 | 外立面铝板清洗 | 1.外立面铝板清洗 |  | m2 | 748.15
措施项目
6 | 021001016001 | 外装饰吊篮 | 1.外装饰吊篮 |  | m2 | 1231.85
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 |  |  | 标段：海南师范大学桂林洋校区体育学院综合训练馆东南立面修缮工程 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分) | 6.57
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分) | 5.12
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分) | 3.42
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 0
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.14
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0
8 | 1.5 | 检验试验配合费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0
9 | 1.6 | 赶工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：改造工程 |  | 标段：海南师范大学桂林洋校区体育学院综合训练馆东南立面修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：改造工程 |  | 标段：海南师范大学桂林洋校区体育学院综合训练馆东南立面修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：改造工程 | [5 empty] | 标段：海南师范大学桂林洋校区体育学院综合训练馆东南立面修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：改造工程 |  |  | 标段：海南师范大学桂林洋校区体育学院综合训练馆东南立面修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：改造工程 |  |  |  |  | 标段：海南师范大学桂林洋校区体育学院综合训练馆东南立面修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：改造工程 |  |  |  | 标段：海南师范大学桂林洋校区体育学院综合训练馆东南立面修缮工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：改造工程 |  |  | 标段：海南师范大学桂林洋校区体育学院综合训练馆东南立面修缮工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 税金 | 不含税工程造价 |  | D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：改造工程 |  |  |  | 标段：海南师范大学桂林洋校区体育学院综合训练馆东南立面修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 | [6 empty] | 表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：改造工程 |  |  |  |  | 标段：海南师范大学桂林洋校区体育学院综合训练馆东南立面修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：改造工程 |  |  | 标段：海南师范大学桂林洋校区体育学院综合训练馆东南立面修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22